Заключение

по оценки эффективности реализации муниципальной программы

**«Развитие транспортной системы сельского поселения Саранпауль на 2014 – 2020 годы» в 2017 году.**

Программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Саранпауль от 25.12.2013 года №42.

Полномочия ответственного исполнителя осуществляет Администрация сельского поселения Саранпауль.

Целью муниципальной программы является развитие современной транспортной инфраструктуры, повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения сельского поселения Саранпауль.

Ресурсное обеспечение программы в отчетном периоде.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования на 2017 год, предусмотренный программой, бюджетом | Кассовые расходы за отчетный период | Абсолютное отклонение | Уровень исполнения |
| Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство» | | | | |
| Всего | 14055,2 | 12771,8 | -1 283,4 | -9,1 |
| Бюджет округа | 5696,2 | 5494,3 | -201,9 | -3,5 |
| Бюджет поселения | 8259,0 | 7277,5 | -981,5 | -11,9 |
| Итого по программе | | | | |
| **Всего** | **14055,2** | **12771,8** | **-1 283,4** | **-9,1** |
| **Бюджет округа** | **5696,2** | **5494,3** | **-201,9** | **-3,5** |
| **Бюджет поселения** | **8259,0** | **7277,5** | **-981,5** | **-11,9** |

В муниципальную программу восемь раз вносились изменения (постановление администрации сельского поселения Саранпауль №06 от 04.02.2015г., №74 от 22.09.2015г., №89 от 29.06.2016г., №223 от 21.11.2016г., №46 от 15.06.2017г., №102 от 10.11.2017г., №113 от 16.11.2017г., №21 от 12.03.2018г.), затрагивающие срок реализации муниципальной программы, целевые показатели, задачи и объемы финансирования. Объем финансирования от первоначально планируемого в 2017 году увеличился на 7324,9 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета.

Оценка эффективности программы проведена по следующим направлениям:

1. **Соответствие муниципальной программы приоритетным направлениям социально-экономического развития сельского поселения Саранпауль.**

Цели и задачи муниципальной программы соответствуют основным направлениям прогноза социально-экономического развития сельского поселения Саранпауль до 2020 года.

1. **Финансирование программных мероприятий, в разрезе источников.**

Источники финансирования программы является бюджет сп.Саранпауль. Общий объем финансирования на реализацию программных мероприятий в 2017 году составляет 14055,2 тыс. рублей.

1. **Степень реализации программных мероприятий, факторы повлиявшие на изменение результатов реализации мероприятий муниципальной программы.**

Освоение средств, поступивших из бюджетов различных уровней на реализацию мероприятий программы в 2017 году, составило 91,9%

Финансирование программы осуществлялось по следующим мероприятиям:

- Ремонт автомобильных дорог по ул. Семяшкина, ул. Елены Артеевой в с. Саранпауль;

-Очистка от снега дорог, обочин, уборка снежных валов. Произведена очистка дорог от снега в п.Саранпауль и п.Сосьва,;

-Грейдирование и профилирование дорог и обочин (в т.ч. приобретение и доставка песчано-гравийных смесей) в п.Саранпауль;

-Приобретение краски для дорожной разметки;

-Приобретение опор и установка дорожных знаков;

-Поливка дорог в период с июня по август в п.Саранпауль;

-Межевание дорог;

-Отсыпка дороги в д.Кимкъясуй;

- Отсыпка дороги к вертолетной площадке в д.Ломбовож;

- Приобретение шлака для отсыпки дороги по ул.Ятринская.

1. **Достижение целевых значений показателей и индикаторов муниципальной программы, актуальность показателей реализации муниципальной программы.**

В 2017 году запланировано достижение следующих показателеймуниципальной программы, в том числе:

Показатели непосредственных результатов:

1. Количество установленных дорожных знаков, установлено 57 шт. при плане 66 шт.;
2. Ремонт тротуаров на 2017г. строительство новых тротуаров не запланировано;
3. Поддержание в надлежащем виде автомобильных дорог и внутридворовых проездов в пределах поселка, сокращение числа ямочных выбоин в дорожном покрытии в пределах поселка, 15 км (план 15 км.)
4. Межевание дорог, 3,7 км (план 8,9 км.)

Показатели конечных результатов реализации муниципальной программы:

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, остался на уровне 2013г.;
2. Доля замежеванных дорог в общей протяженности дорог на территории с.п.Саранпауль, 6,7% (план 23%).

**Вывод:**

По результатам проведенной оценки эффективности численное значение рейтинга эффективности определено на уровне 4,25 баллов, программа отнесена к умеренно эффективным.

Принимая во внимание рейтинг предлагаем сохранить финансирование программы.

Зам. главы сельского поселения

Сметанин Илья Александрович.

КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САРАНПАУЛЬ

**«Развитие транспортной системы сельского поселения Саранпауль на 2014 – 2020 годы»**

(жирным шрифтом выделены фактически сложившиеся результаты

реализации программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Бальная оценка, (Кi) |
| 1. | Освоение средств бюджета | 0,25 | средства освоены от 95% до 100% | 10 |
| средства освоены от 90% до 95% | **6** |
| средства освоены от 80% до 90% | 3 |
| средства освоены менее 80% | 0 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | достигнутые целевые показатели и (или) индикаторы соответствуют значениям всех целевых показателей, утвержденным в муниципальной программе или выше предусмотренных муниципальной программой | 10 |
| более 80% целевых показателей соответствуют предусмотренных муниципальной программой; | 6 |
| от 50 до 80% целевых показателей соответствуют муниципальной программой | **3** |
| достигнуто менее 50% показателей эффективности либо показатели эффективности не представлены | 0 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий |  |
| более 95% | **10** |
| от 80% до 90% | 6 |
| от 60% до 80% | 2 |
| менее 60% | 0 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | **10** |
| дополнительные средства не привлечены, при отсутствии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| дополнительные средства не привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 0 |
| 5 | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |
| информация отчета не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения муниципальной программы | 5 |
| информация отчета не соответствует установленным требованиям и материал должен быть переработан, так как имеются недостоверные данные, приведены некорректные факторы обоснования невыполнения программных мероприятий, повлекших недостижение целей, установленных в муниципальной программе | **0** |

3. По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности (R) в отчетном году согласно следующей [таблице](consultantplus://offline/ref=476DDCF3D718AC0C814BC9DE9315C560C66FED74568A99D30CB0D9349A505FE94D4CE411F6759C94BD39A8t81EM):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Численное значение рейтинга эффективности (R) в баллах | Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Предложения по корректировке   предоставляемых бюджетных средств |
| R >= 6 | эффективная муниципальная программа | сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы |
| 3 <= R <6 | умеренно эффективная муниципальная программа | с программы |
| 1 <= R <3 | малоэффективная муниципальная программа | сокращение финансирования муниципальной   программы |
| R < 1 | неэффективная муниципальная программа | досрочное прекращение отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом |

Оценка эффективности реализации программы, рассчитанная на основе балльных оценок, полученных по итогам 2017 года показала:

1. Освоение средств бюджета -**6 баллов.**
2. Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы - **3 балла**.
3. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году- **10 баллов**.
4. Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы - **10 баллов**.
5. Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы **-0 баллов.**

В результате полученного численного значения рейтинга эффективности 4,25 программа может быть признана **умеренно эффективной**.