Заключение

по оценки эффективности реализации муниципальной программы

**«Благоустройство сельского поселения Саранпауль» в 2019 году.**

Программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Саранпауль от 17.12.2018г. года №107.

Полномочия ответственного исполнителя осуществляет Администрация сельского поселения Саранпауль.

Целью муниципальной программы является cоздание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения Саранпауль, отвечающих экологическим, санитарно-гигиеническим и безопасным условиям.

Ресурсное обеспечение программы в отчетном периоде.

 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования на 2019 год, предусмотренный программой, бюджетом | Кассовые расходы за отчетный период | Абсолютное отклонение | Уровень исполнения  |
| Подпрограмма отсутствует |
| Всего | 3351,1 | 1905,3 | 1445,8 | -43,1 |
| Бюджет округа | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0 |
| Бюджет поселения | 3355,1 | 1909,3 | 1445,8 | -43,1 |
| Итого по программе |
| **Всего** | **3351,1** | **1905,3** | **1445,8** | **-43,1** |
| **Бюджет округа** | **4,0** | **4,0** | **0,0** | **0** |
| **Бюджет поселения** | **3355,1** | **1909,3** | **1445,8** | **-43,1** |

В муниципальную программу три раза вносились изменения (постановление администрации сельского поселения Саранпауль с изм. от 12.03.2019 №11, от 230.05.2019 №29, от 18.02.2020 №11), затрагивающие целевые показатели, объемы финансирования. Объем финансирования от первоначально планируемого в 2019 году увеличился на 1290,3 тыс. рублей в том числе за счет увеличения средств бюджета сельского поселения Саранпауль

Оценка эффективности программы проведена по следующим направлениям:

1. **Соответствие муниципальной программы приоритетным направлениям социально-экономического развития сельского поселения Саранпауль.**

Цели и задачи муниципальной программы соответствуют основным направлениям прогноза социально-экономического развития сельского поселения Саранпауль до 2030 года.

1. **Финансирование программных мероприятий, в разрезе источников.**

Источники финансирования программы является бюджет сп.Саранпауль. Общий объем финансирования на реализацию программных мероприятий в 2019 году составляет 3355,1 тыс. рублей.

1. **Степень реализации программных мероприятий, факторы повлиявшие на изменение результатов реализации мероприятий муниципальной программы.**

Освоение средств, поступивших из бюджетов различных уровней на реализацию мероприятий программы в 2019 году, составило 56,9%

Финансирование программы осуществлялось по следующим мероприятиям:

-Услуги по сбору и вывозу мусора с территории с.Саранпауль и п.Сосьва;

-Организация деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами;

-Транспортные услуги для осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования в сельском поселении Саранпауль по установленному маршруту;

-Уличное освещение (оплата электроэнергии и обслуживание сетей).

1. **Достижение целевых значений показателей и индикаторов муниципальной программы, актуальность показателей реализации муниципальной программы.**

В 2019 году запланировано достижение следующих показателеймуниципальной программы, в том числе:

Целевые показатели и (или) индикаторы муниципальной программы:

1. Количество замененных ламп и светильников уличного освещения, 71 шт. (план – 71 шт.)
2. Объем вывезенного мусора с территории с.Саранпауль и п.Сосьва, 20,0 м3. (план – 20,0 м3)
3. Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения (сокращение несанкционированных свалок), 5 ед. (план 5 ед.)
4. Транспортные услуги для осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования в сельском поселении Саранпауль по установленному маршруту, 1 маршрут. (план 1 маршрут)

**Вывод:**

По результатам проведенной оценки эффективности численное значение рейтинга эффективности определено на уровне 4,5 баллов, программа отнесена к умеренно эффективным.

Принимая во внимание рейтинг предлагаем сохранить финансирование программы.

Зам. главы сельского поселения

Сметанин Илья Александрович.

КРИТЕРИИ

 ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САРАНПАУЛЬ

**«Благоустройство сельского поселения Саранпауль»**

(жирным шрифтом выделены фактически сложившиеся результаты

реализации программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Бальная оценка, (Кi)  |
| 1. | Освоение средств бюджета  | 0,25 | средства освоены от 95% до 100% | 10 |
| средства освоены от 90% до 95% | 6 |
| средства освоены от 80% до 90% | 3 |
| средства освоены менее 80% | **0** |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | достигнутые целевые показатели и (или) индикаторы соответствуют значениям всех целевых показателей, утвержденным в муниципальной программе или выше предусмотренных муниципальной программой | **10** |
| более 80% целевых показателей соответствуют предусмотренных муниципальной программой; | 6 |
| от 50 до 80% целевых показателей соответствуют муниципальной программой  | 3 |
| достигнуто менее 50% показателей эффективности либо показатели эффективности не представлены  | 0 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий |  |
| более 95% | **10** |
| от 80% до 90% | 6 |
| от 60% до 80% | 2 |
| менее 60%  | 0 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| дополнительные средства не привлечены, при отсутствии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | **10** |
| дополнительные средства не привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 0 |
| 5 | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |
| информация отчета не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения муниципальной программы | 5 |
| информация отчета не соответствует установленным требованиям и материал должен быть переработан, так как имеются недостоверные данные, приведены некорректные факторы обоснования невыполнения программных мероприятий, повлекших недостижение целей, установленных в муниципальной программе | **0** |

3. По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности (R) в отчетном году согласно следующей таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Численное значение рейтингаэффективности (R) в баллах | Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Предложения по корректировке  предоставляемых бюджетных средств |
| R >= 6 | эффективная муниципальная программа | сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы |
| 3 <= R <6 | умеренно эффективная муниципальная программа | с программы |
| 1 <= R <3 | малоэффективная муниципальная программа | сокращение финансирования муниципальной  программы |
| R < 1 | неэффективная муниципальная программа | досрочное прекращение отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом |

Оценка эффективности реализации программы, рассчитанная на основе балльных оценок, полученных по итогам 2019 года показала:

1. Освоение средств бюджета - **0 баллов.**
2. Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы - **10 балла**.
3. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году- **10 баллов**.
4. Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы - **10 баллов**.
5. Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы **-0 баллов.**

В результате полученного численного значения рейтинга эффективности 4,5 программа может быть признана **умеренно эффективной**.