Заключение

по оценки эффективности реализации муниципальной программы

**«Обеспечение прав и законных интересов населения сельского поселения Саранпауль в отдельных сферах жизнедеятельности» в 2020 году.**

Программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Саранпауль от 17.12.2018 года №108.

Полномочия ответственного исполнителя осуществляет МКУ Администрация сельского поселения Саранпауль.

Целью муниципальной программы является совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, правовой грамотности и правосознания граждан, а также профилактики немедицинского потребления наркотиков, экстремизма и терроризма.

Ресурсное обеспечение программы в отчетном периоде.

 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования на 2020 год, предусмотренный программой, бюджетом | Кассовые расходы за отчетный период | Абсолютное отклонение | Уровень исполнения  |
| Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений» |
| Всего | 203,7 | 203,7 | 0,0 | 100,0 |
| Бюджет округа | 196,5 | 196,5 | 0,0 | 100,0 |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет сельского поселения | 7,2 | 7,2 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в сельском поселении Саранпауль» |
| Всего | 94,7 | 94,7 | 0,0 | 100,0 |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 94,7 | 94,7 | 0,0 | 100,0 |
| Итого по программе |
| **Всего** | **298,4** | **298,4** | **0,0** | **100,0** |
| **Бюджет округа** | **196,5** | **196,5** | **0,0** | **100,0** |
| **Бюджет района** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Бюджет поселений** | **101,9** | **101,9** | **0,0** | **100,0** |

В муниципальную программу четыре раза вносились изменения (постановление администрации сельского поселения Саранпауль от 11.03.2019 №10, от 18.02.2020 №10, от 25.08.2020 №79, от 19.01.2021 №03), затрагивающие показатели реализации и объемы финансирования. Объем финансирования от первоначально планируемого в 2020 году увеличился на 187,7 тыс. руб. за счет средств из бюджета сельского поселения Саранпауль и бюджета автономного округа.

Оценка эффективности программы проведена по следующим направлениям:

1. **Соответствие муниципальной программы приоритетным направлениям социально-экономического развития сельского поселения Саранпауль.**

Цели и задачи муниципальной программы соответствуют основным направлениям прогноза социально-экономического развития сельского поселения Саранпауль до 2030 года.

1. **Финансирование программных мероприятий, в разрезе источников.**

Источники финансирования программы – бюджет автономного округа, и местный бюджет. Общий объем финансирования на реализацию программных мероприятий в 2020 году составляет 298,4 тыс. рублей, из них ассигнования из бюджета автономного округа составляют 196,5 тыс. рублей или 65,9% от общего объема финансовых затрат, средства местного бюджета 101,9 тыс. рублей или 34,1%.

Основное место в структуре расходов муниципальной программы занимает Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений» - 68,3 % от общего объема расходов или 203,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в сельском поселении Саранпауль» - 31,7% от общего объема расходов или 94,7 тыс. рублей.

1. **Степень реализации программных мероприятий, факторы повлиявшие на изменение результатов реализации мероприятий муниципальной программы.**

Освоение средств, поступивших из бюджетов различных уровней на реализацию мероприятий программы в 2020 году, составило 100%

Финансирование программы осуществлялось по следующим мероприятиям:

-Выполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского населения. Приобретен офисной мебели, кан. товаров и подарочных наборов.

-Финансирование деятельности добровольных народных дружин.

-Обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий.

1. **Достижение целевых значений показателей и индикаторов муниципальной программы, актуальность показателей реализации муниципальной программы.**

В 2020 году запланировано достижение следующих показателеймуниципальной программы, в том числе:

Целевые показатели и (или) индикаторы муниципальной программы:

-Количество заключенных актов гражданского состояния, 82 шт. (план – 82 шт.);

- Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения), 1123 ед. (план – 1123 ед.);

- Количество проведенных мероприятий связанных с профилактикой мероприятий в сфере незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, 2 ед. (план – 2 ед.);

- Количество проведенных мероприятий связанных с профилактикой экстремизма и терроризма, 0 ед. (план – 0 ед.).

**Вывод:**

По результатам проведенной оценки эффективности численное значение рейтинга эффективности определено на уровне 8 баллов, программа отнесена к эффективным.

Принимая во внимание высокую эффективность предлагаем сохранение финансирования муниципальной программы в целом.

Зам. главы сельского поселения

Сметанин Илья Александрович.

КРИТЕРИИ

 ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САРАНПАУЛЬ

**«Обеспечение прав и законных интересов**

**населения сельского поселения Саранпауль в отдельных**

**сферах жизнедеятельности»**

(жирным шрифтом выделены фактически сложившиеся результаты

реализации программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Кi)  |
| 1. | Освоение средств бюджета  | 0,25 | средства освоены от 95% до 100% | **10** |
| средства освоены от 90% до 95% | 6 |
| средства освоены от 80% до 90% | 3 |
| средства освоены менее 80% | 0 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | достигнутые целевые показатели и (или) индикаторы соответствуют значениям всех целевых показателей, утвержденным в муниципальной программе или выше предусмотренных муниципальной программой | **10** |
| более 80% целевых показателей соответствуют предусмотренных муниципальной программой; | 6 |
| от 50 до 80% целевых показателей соответствуют муниципальной программой  | 3 |
| достигнуто менее 50% показателей эффективности либо показатели эффективности не представлены  | 0 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий |  |
| более 95% | **10** |
| от 80% до 90% | 6 |
| от 60% до 80% | 2 |
| менее 60%  | 0 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | **10** |
| дополнительные средства не привлечены, при отсутствии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| дополнительные средства не привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 0 |
| 5 | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | **10** |
| информация отчета не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения муниципальной программы | 5 |
| информация отчета не соответствует установленным требованиям и материал должен быть переработан, так как имеются недостоверные данные, приведены некорректные факторы обоснования невыполнения программных мероприятий, повлекших недостижение целей, установленных в муниципальной программе | 0 |

3. По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности (R) в отчетном году согласно следующей таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Численное значение рейтингаэффективности (R) в баллах | Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Предложения по корректировке  предоставляемых бюджетных средств |
| R >= 6 | эффективная муниципальная программа | сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы |
| 3 <= R <6 | умеренно эффективная муниципальная программа | сохранение финансирования муниципальной программы |
| 1 <= R <3 | малоэффективная муниципальная программа | сокращение финансирования муниципальной  программы |
| R < 1 | неэффективная муниципальная программа | досрочное прекращение отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом |

Оценка эффективности реализации программы, рассчитанная на основе балльных оценок, полученных по итогам 2020 года показала:

1. Освоение средств бюджета -**10 баллов.**
2. Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы - **10 баллов**.
3. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году- **10 баллов**.
4. Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы - **10 баллов**.
5. Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы **- 10 баллов.**

В результате полученного численного значения рейтинга эффективности 8 программа может быть признана **эффективной**.