Заключение

по оценке эффективности реализации муниципальной программы

**«Социальная поддержка жителей сельского поселения Саранпауль на 2014-2017 годы» в 2014 году.**

Программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Саранпауль от 25.12.2013 года №49.

Полномочия ответственного исполнителя осуществляет Администрация сельского поселения Саранпауль. В качестве соисполнителей выступает отдел муниципальной собственности и управления имуществом администрации сп.Саранпауль.

Целью муниципальной программы является Повышение качества социальных гарантий населения сельского поселения Саранпауль.

Ресурсное обеспечение программы в отчетном периоде.

 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования на 2014 год, предусмотренный программой, бюджетом | Кассовые расходы за отчетный период | Абсолютное отклонение | Уровень исполнения  |
| Подпрограмма 1 «Дети Югры» |
| Всего | 410,0 | 410,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | 410,0 | 410,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по программе |
| **Всего** | **410,0** | **410,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Бюджет района** | **410,0** | **410,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Бюджет поселений** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

В муниципальную программу один раз вносились изменения (постановление администрации сельского поселения Саранпауль от 04.02.2015 года №13), затрагивающие срок реализации программы и объемы финансирования. Объем финансирования от первоначально планируемого в 2014 году увеличился на 195,5 тыс. рублей

-за счет увеличения  средств бюджета Березовского района – 410,0 тыс. рублей;

-за счет уменьшения средств бюджета сельского поселения Саранпауль – 214,5 тыс. рублей;

Оценка эффективности программы проведена по следующим направлениям:

1. **Соответствие муниципальной программы приоритетным направлениям социально-экономического развития сельского поселения Саранпауль.**

Цели и задачи муниципальной программы соответствуют основным направлениям прогноза социально-экономического развития сельского поселения Саранпауль до 2017 года.

1. **Финансирование программных мероприятий, в разрезе источников.**

Источники финансирования программы – бюджет района и местный бюджет. Общий объем финансирования на реализацию программных мероприятий в 2014 году составляет 410,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета Березовского района.

1. **Степень реализации программных мероприятий, факторы повлиявшие на изменение результатов реализации мероприятий муниципальной программы.**

Освоение средств, поступивших из бюджетов различных уровней на реализацию мероприятий программы в 2014 году, составило 100%

Финансирование программы осуществлялось по финансированию деятельности молодежных трудовых отрядов.

1. **Достижение целевых значений показателей и индикаторов муниципальной программы, актуальность показателей реализации муниципальной программы.**

В 2014 году запланировано достижение следующих показателеймуниципальной программы, в том числе:

Показатели непосредственных результатов:

1. Доля несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время на уровне 22 % от общего количества несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в сельском поселении Саранпауль, 26% (план – до 5%).
2. Доля трудоустроенных несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, состоящих на индивидуальном профилактическом учете в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 5 % (план – с 40 % до 60 %.)

Показатели конечных результатов реализации муниципальной программы:

1. Доля охваченных трудовой занятостью несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, к общему количеству трудоустроенных несовершеннолетних граждан в сельском поселении Саранпауль, 11% (план – до 5%);
2. Достижение доли обеспеченных занятостью несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, состоящих на индивидуальном профилактическом учете в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с 40 % до 60 %, и, как следствие этого, - снижение правонарушений среди несовершеннолетних данной категории

**Вывод:**

По результатам проведенной оценки эффективности численное значение рейтинга эффективности определено на уровне 4,5 баллов, программа отнесена к умеренно эффективным.

Принимая во внимание рейтинг эффективности предлагаем сохранение финансирования муниципальной программы.

Начальник отдела экономики и прогнозирования

Сметанин Илья Александрович.

КРИТЕРИИ

 ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

**«Социальная поддержка жителей сельского поселения Саранпауль на 2014-2017 годы»**

(жирным шрифтом выделены фактически сложившиеся результаты

реализации программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Кi)  |
| 1. | Освоение средств бюджета  | 0,25 | средства освоены от 95% до 100% | **10** |
| средства освоены от 90% до 95% | 6 |
| средства освоены от 80% до 90% | 3 |
| средства освоены менее 80% | 0 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | достигнутые целевые показатели и (или) индикаторы соответствуют значениям всех целевых показателей, утвержденным в муниципальной программе или выше предусмотренных муниципальной программой | 10 |
| более 80% целевых показателей соответствуют предусмотренных муниципальной программой; | 6 |
| от 50 до 80% целевых показателей соответствуют муниципальной программой  | 3 |
| достигнуто менее 50% показателей эффективности либо показатели эффективности не представлены  | **0** |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий |  |
| более 95% | **10** |
| от 80% до 90% | 6 |
| от 60% до 80% | 2 |
| менее 60%  | 0 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| дополнительные средства не привлечены, при отсутствии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | **10** |
| дополнительные средства не привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 0 |
| 5 | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |
| информация отчета не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения муниципальной программы | 5 |
| информация отчета не соответствует установленным требованиям и материал должен быть переработан, так как имеются недостоверные данные, приведены некорректные факторы обоснования невыполнения программных мероприятий, повлекших недостижение целей, установленных в муниципальной программе | **0** |

3. По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности (R) в отчетном году согласно следующей таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Численное значение рейтингаэффективности (R) в баллах | Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Предложения по корректировке  предоставляемых бюджетных средств |
| R >= 6 | эффективная муниципальная программа | сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы |
| 3 <= R <6 | умеренно эффективная муниципальная программа | сохранение финансирования муниципальной программы |
| 1 <= R <3 | малоэффективная муниципальная программа | сокращение финансирования муниципальной  программы |
| R < 1 | неэффективная муниципальная программа | досрочное прекращение отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом |

Оценка эффективности реализации программы, рассчитанная на основе балльных оценок, полученных по итогам 2014 года показала:

1. Освоение средств бюджета -**10 баллов.**
2. Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы - **0 баллов**.
3. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году- **10 баллов**.
4. Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы - **10 баллов**.
5. Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы **-0 баллов.**

В результате полученного численного значения рейтинга эффективности 4,5 программа может быть признана **умеренно эффективной**.