Заключение

по оценки эффективности реализации муниципальной программы

**«Повышение эффективности муниципального управления в сельском поселении Саранпауль на 2014-2017 годы» в 2015 году.**

Программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Саранпауль от 25.12.2013 года №41.

Полномочия ответственного исполнителя осуществляет Администрация сельского поселения Саранпауль. В качестве соисполнителей выступает Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба сп.Саранпауль».

Целью муниципальной программы является создание условий для обеспечения исполнения муниципальных функций.

Ресурсное обеспечение программы в отчетном периоде.

 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования на 2015 год, предусмотренный программой, бюджетом | Кассовые расходы за отчетный период | Абсолютное отклонение | Уровень исполнения  |
| Подпрограмма «Совершенствование системы управления в администрации сельского поселения Саранпауль» |
| Всего | 32 806,8 | 32 178,1 | -628,7 | -1,9 |
| Бюджет поселения | 32 806,8 | 32 178,1 | -628,7 | -1,9 |
| Итого по программе |
| **Всего** | **32 806,8** | **32 178,1** | **-628,7** | **-1,9** |
| **Бюджет поселений** | **32 806,8** | **32 178,1** | **-628,7** | **-1,9** |

В муниципальную программу два раза вносились изменения (постановление администрации сельского поселения Саранпауль от 04.02.2015 года №04, №73 от 22.09.2015г.), затрагивающие непосредственные и конченые результаты, изменение количества подпрограмм и объемы финансирования. Объем финансирования от первоначально планируемого в 2015 году увеличился на 1700,6 тыс. рублей за счет средств бюджета сельского поселения Саранпауль.

 Оценка эффективности программы проведена по следующим направлениям:

1. **Соответствие муниципальной программы приоритетным направлениям социально-экономического развития сельского поселения Саранпауль.**

Цели и задачи муниципальной программы соответствуют основным направлениям прогноза социально-экономического развития сельского поселения Саранпауль до 2017 года.

1. **Финансирование программных мероприятий, в разрезе источников.**

Источники финансирования программы – местный бюджет. Общий объем финансирования на реализацию программных мероприятий в 2015 году составляет 32 806,8 тыс. рублей.

1. **Степень реализации программных мероприятий, факторы повлиявшие на изменение результатов реализации мероприятий муниципальной программы.**

Освоение средств, поступивших из бюджетов различных уровней на реализацию мероприятий программы в 2015 году, составило 98,1%

Финансирование программы осуществлялось по следующим мероприятиям:

- Финансирование расходов на содержание администрации сельского поселения Саранпауль (оплата труда муниципальных и немуниципальные служащих и пр. расходы). По данному мероприятию профинансированы текущие расходы, а именно выплата заработной платы и отчисления в соц.фонды муниципальных служащих и работников относящихся к должностям, не являющиеся должностями муниципальной службы, оплата командировочных расходов, услуги по предоставлению права использования и абонентское обслуживание системы "Контур-экстерн", уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образования ХМАО-Югры», направление на курсы повышения квалификации муниципальных служащих, страхование ОСАГО, изготовление проектно-сметной документации, услуги по оценке муниципального имущества, оказание юридических услуги по переуступке прав требования и пр.

-Финансирование расходов на льготный проезд главы сельского поселения, муниципальных и немуниципальных служащих. Льготным отпуском или санаторно-курортным лечением воспользовалось 11 чел.

-Организация хозяйственно-технического обслуживания административных зданий. По данному мероприятию профинансированы текущие расходы, а именно выплата заработной платы и отчисления в соц.фонды работников, оплата льготного проезда или санаторно-курортного лечения (5 чел.), командировочных расходов, коммунальных услуг, приобретение основных средств и товарно-материальных ценностей.

-Техническое обслуживание служебного транспорта для муниципальных нужд

-Финансирование расходов на содержание главы сельского поселения Саранпауль. По данному мероприятию профинансированы только заработная плата и отчисления в соц.фонды главы сельского поселения Саранпауль

1. **Достижение целевых значений показателей и индикаторов муниципальной программы, актуальность показателей реализации муниципальной программы.**

В 2015 году запланировано достижение следующих показателеймуниципальной программы, в том числе:

Показатели непосредственных результатов:

1. Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации сельского поселения Саранпауль, достигнут показатель в размере 98,08% (план – 100%);
2. Обеспечение выполнения полномочий и функций МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба сп.Саранпауль, достигнут показатель в размере 97,93% (план – 100%);
3. Обеспечение выполнения полномочий и функций главы сельского поселения Саранпауль, достигнут показатель в размере 100% (план – 100%)
4. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации, достигнут показатель в количестве 1 человека (план – 1 человек.)
5. Проведение технического обслуживания и ремонта служебного автомобиля, достигнут показатель в количестве 1 технического

Показатели конечных результатов реализации муниципальной программы:

1. Доля муниципальных служащих прошедших обучение в рамках муниципальной программы от общего количества муниципальных служащих 5, %
2. Выполнение полномочий и функций администрации сельского поселения Саранпауль, 100%
3. Выполнение полномочий и функций МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба сп.Саранпауль» , 100%
4. Техническая готовность автомобильного транспорта, 100%

**Вывод:**

По результатам проведенной оценки эффективности численное значение рейтинга эффективности определено на уровне 5,25 баллов, программа отнесена к умеренно эффективным.

Принимая во внимание умеренноую эффективность предлагаем сохранение финансирования муниципальной программы в целом

Начальник отдела экономики и прогнозирования

Сметанин Илья Александрович.

КРИТЕРИИ

 ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

**«Повышение эффективности муниципального управления в сельском поселении Саранпауль на 2014-2017 годы»**

(жирным шрифтом выделены фактически сложившиеся результаты

реализации программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Кi)  |
| 1. | Освоение средств бюджета  | 0,25 | средства освоены от 95% до 100% | **10** |
| средства освоены от 90% до 95% | 6 |
| средства освоены от 80% до 90% | 3 |
| средства освоены менее 80% | 0 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | достигнутые целевые показатели и (или) индикаторы соответствуют значениям всех целевых показателей, утвержденным в муниципальной программе или выше предусмотренных муниципальной программой | 10 |
| более 80% целевых показателей соответствуют предусмотренных муниципальной программой; | 6 |
| от 50 до 80% целевых показателей соответствуют муниципальной программой  | **3** |
| достигнуто менее 50% показателей эффективности либо показатели эффективности не представлены  | 0 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий |  |
| более 95% | **10** |
| от 80% до 90% | 6 |
| от 60% до 80% | 2 |
| менее 60%  | 0 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| дополнительные средства не привлечены, при отсутствии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | **10** |
| дополнительные средства не привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 0 |
| 5 | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |
| информация отчета не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения муниципальной программы | 5 |
| информация отчета не соответствует установленным требованиям и материал должен быть переработан, так как имеются недостоверные данные, приведены некорректные факторы обоснования невыполнения программных мероприятий, повлекших недостижение целей, установленных в муниципальной программе | **0** |

3. По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности (R) в отчетном году согласно следующей таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Численное значение рейтингаэффективности (R) в баллах | Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Предложения по корректировке  предоставляемых бюджетных средств |
| R >= 6 | эффективная муниципальная программа | сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы |
| 3 <= R <6 | умеренно эффективная муниципальная программа | сохранение финансирования муниципальной программы |
| 1 <= R <3 | малоэффективная муниципальная программа | сокращение финансирования муниципальной  программы |
| R < 1 | неэффективная муниципальная программа | досрочное прекращение отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом |

Оценка эффективности реализации программы, рассчитанная на основе балльных оценок, полученных по итогам 2015 года показала:

1. Освоение средств бюджета -**10 баллов.**
2. Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы - **3 баллов**.
3. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году- **10 баллов**.
4. Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы -  **10 баллов**.
5. Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы **-0 баллов.**

В результате полученного численного значения рейтинга эффективности 5,25 программа может быть признана **умеренно эффективной**.